现代职业教育质量提升计划专项资金转移支付2022年度绩效自评报告

一、基本情况

2022年现代职业教育质量提升计划专项资金（第一批）207万元，第二批197万元。本次下达资金重点用于支持各中等职业院校改善办学条件，提高职业院校教育教学水平等。

二、综合评价结论

根据预算绩效管理要求，我校组织对“现代职业教育质量提升专项资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出404万元。是由单位自评的，从评价情况来看，从评价情况来看我校成立以学校班子成员为领导机构的现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效考核评估小组，由考核评估小组协调学校有关部门和专业组，明确部门和专业组的相关职责。此次自评工作重点从各专业的实习实训材料专业性和使用性、管理情况、实训室项目建设进度等方面考核。从自评结果来看，我校现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效得分91.8分。

三、绩效情况分析

（一）资金情况分析。

2022年现代职业教育质量提升计划专项资金207万元。规划目标：实训室建设140万元，校舍维修40万元，机房添置电脑25万元，智能门杆2万元。2022年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）197万元，规划目标：劳动实训基地22万元，护坡处围墙及土方工程55万元，教学一体机18万元，教室黑板3万元，新公寓楼前道路及附属修缮20万元，新食堂与宿舍等处监控9万元，老食堂改造3万元，职业教育教学诊断系统40万元。

（二）资金管理情况分析。

2022年现代职业教育质量提升计划专项资金第一批由区财政局于2022年1月下拨至我校，第二批197万元，指标下达较晚，10月份指标才到校。我校组织相关部门做项目绩效申报，向区教育局、财政局请示走程序，组织项目招标。

（三）总体目标完成情况分析。

截止至2021年12月31日，我单位已完成第一批资金全部目标项目招标采购及支付，第二批由于指标下达较晚以及疫情原因，导致招标延后，工程款项尚在审计。

（四）绩效指标完成情况分析。

我校需添置幼教、机械、汽修专业教学设备，建护坡围墙，改造老食堂，新宿舍安道路修缮。 截止到年底，第一批资金目标全部完成，保障了学生实习实训动手操作的能力，丰富了学生的课余生活，提高了学校的办学条件。第二批资金由于下达较晚及疫情原因，尙在走程序。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题

1.由于学校近两年招生人数的增加，学校新建了很多实习实训室等，实训室内的专业设备资金还存在很大的缺口。

2.根据湘东区财务管理办法，所采购固定资产必须事先报告领导同意、走招标程序、审计结算等，导致周期延长。

3.专业设备采购比较零散，不能一步到位，导致采购周期长。

（二）下一步改进措施

1.建立健全经费保障机制。尽量向上级部门争取项目资金，解决实训室专业设备不足的问题。

2.统筹安排，早做打算，督促采购人员及时采购，提高办事效率。

3.寻求更便捷的采购渠道，提高资金的使用率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

六、绩效自评工作开展情况

我校成立以学校班子成员为领导机构的现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效考核评估小组，由考核评估小组协调学校有关部门和专业组，明确部门和专业组的相关职责。此次自评工作重点从各专业的实习实训材料专业性和使用性、管理情况、实训室项目建设进度等方面考核。从自评结果来看，我校现代职业教育质量提升计划资金转移支付绩效指标为90%，自评得分91.8分。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

市级转移支付项目绩效自评表